## Slide 1: 高雄復康巴士自動排班系統

## Slide 2: 系統功能
系統需求－以自動媒合方式輔助排班作業
系統功能
  自動媒合訂車功能
  共乘趟次安排
  報表輸出與統計

## Slide 3: 登入系統
排班頁面
登入頁面
登入

## Slide 4: 上傳車輛表
提供將Excel出勤時段表匯入
註：新北市資料為例

## Slide 5: 上傳乘客預約表
提供乘客需求資料匯入系統
註：新北市資料為例

## Slide 6: 匯入資料庫
按下匯入

## Slide 7: 檢查旅行時間

## Slide 8: 檢查旅行時間
在此頁面可以針對google 預估的時間進行微調，修改後的旅行時間會回存到資料庫。
當下次再度查詢此筆資料時，資料庫吐出來的資料是修改後的資料。

## Slide 9: 排班畫面

## Slide 10: 排班按鈕
按鈕名稱 | 說明
 | 排入頭尾班
 | 檢查是否有有頭尾班沒排入。
 | 排較偏遠區域的車趟。
 | 排市區一般短趟的車趟
 | 排候補趟次
 | 匯入低收戶的目前補助趟數並寫到出勤表
 | 新增刪除當日司機
 | 找尋一個小時的休息時間

## Slide 11: 排班示意圖
預約表
車輛表
Filter
1到11
MinFilter
C
經過濾挑選出合適的預約者進行排入
A
B
B
C
Car1
從第一台車
開始輪流

## Slide 12: 新北市區域的排班規則
區域之間對應的過濾
這個Filter針對進出台北市車班作過濾，因為進出台北市交通較為費時。如果上一趟的下車點與下一趟的上車點都是台北市，且兩趟間隔於2小時內，則當中不得插入其他區域的車趟。
上下班時段一小時內不接超過2班
如遇到上下班時段車流量較大需要的時間比離峰時段更多，所以限制上下班時段一小時內只能跑一趟車趟。
偏遠山區只接同一區回趟
此Filter針對新店山區。原因是新店腹地大部分是山區，也由於山區的路比較費時， 所以如果車趟是新店山區下車則下一趟上車點一定在新店區。
路名配對
此Filter只作用於在尋找同一區的時候，如果來得及接的乘客就把同一條路上的趟次接起來。
新來司機不接共乘乘客
特殊車輛不接超過5趟

## Slide 13: 通用排班規則
車種Filter-依據乘客指定車種作過濾。
狀態Filter-過濾掉目前時段往後一小時的預約者，以及不符合上下班時間的預約者。
區域Filter-依區域權重表過濾掉目前不支援的區域，區域權重表如圖所示。
判斷該司機是否來的及接送這位預約者-將目前預約者的地址去跟上一趟與下一趟作比對，判斷是否來的及接送，如果來不及就過濾掉。
檢查司機是否有足夠一小時的休息時間
最佳化Filter-將前面所過濾剩下的預約者當中，挑選出接送時間最短的預約者以進行排入。

## Slide 14: 權重預約表

## Slide 15: 報表
出勤總表輸出
乘客需求填上呼號後輸出
註：新北市資料為例
註：新北市資料為例

## Slide 16: 報表
駕駛人員行車時段控制表輸出
註：新北市資料為例

## Slide 17: 工作時程
項目 | 開始 | 完成 | 期間 | 2014年 |  |  |  |  |  |  | 2015年 | 
 |  |  |  | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月
建置區域表權重(註:排班人員填寫) | 2014/6/16 | 2014/6/20 | 5d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
建置資料庫 | 2014/6/23 | 2014/6/25 | 3d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
提供半年的歷史資料訓練(註:由伊甸提供) | 2014/6/25 | 2014/7/1 | 7d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
建置網頁(原本網頁) | 2014/6/30 | 2014/7/2 | 3d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
訓練資料庫的旅行時間 | 2014/7/1 | 2014/11/3 | 90d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
提供頭尾班排班邏輯(註:由排班人員提供) | 2014/7/2 | 2014/7/21 | 14d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
撰寫頭尾班演算法含測試 | 2014/7/21 | 2014/8/27 | 30d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
檢查排班結果(註:排班人員檢查) | 2014/8/27 | 2014/9/2 | 5d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
提供偏遠地區邏輯(註:由排班人員提供) | 2014/9/2 | 2014/9/19 | 14d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
撰寫偏遠地區排班演算法含測試 | 2014/9/19 | 2014/10/27 | 27d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
檢查排班結果(註:排班人員檢查) | 2014/10/27 | 2014/10/31 | 5d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
提供市區短趟邏輯(註:由排班人員提供) | 2014/10/31 | 2014/11/19 | 14d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
撰寫市區短趟排班演算法含測試 | 2014/11/7 | 2014/12/16 | 28d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
檢查排班結果(註:排班人員檢查) | 2014/12/16 | 2014/12/22 | 5d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
整合測試 | 2014/12/22 | 2015/1/30 | 30d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
建置網頁(新設計網頁) | 2014/12/22 | 2015/2/20 | 45d |  |  |  |  |  |  |  |  | 
註1：橘色底項目請伊甸協助提供資料與確認；其中「整合測試與上線」資策會將配合修改錯誤處